## air minum Juni (hidden)
LAPORAN KEGIATAN BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG AIR MINUM (DAK) | [22 empty] | 10% | 124000000
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. ALOR
TAHUN ANGGARAN 2022
Keadaan : 07 Juli 2022
No | Lokasi | Nama Paket | Pagu | Penyedia | Nilai Kontrak | Sisa Tender | % Sisa | 10% dari nilai Kontrak |  | Pagu | Nilai Terkontrak | Sisa Adendum | JUMLAH SR | NO & TGL Kontrak | NO & TGL Adendum | Tanggal Kontrak | Realisasi Keuangan |  |  | Progres Fisik |  | KET |  |  |  | Nilai Fisik | Nilai PPN
[17 empty] | Rp | % | Bobot | % | Bobot
A. | Pembangunan / Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
1 | Desa Silaipui | Pembangunan SPAM di Desa Silaipui | 900000000 | CV. Sumber Bahagia / Kuasa Direktur ; Abner Ndoen | 825733000 | 74267000 | 8.252% | 82573300 | 908306300 | 900000000 | 900000000 | 0 | 90 | DPKPP.690/11/AM.DAK/2022 (Tgl. 01 April - 27 Oktober 2022) 210 Hari | DPKPP.690/94/AM.DAK/2022 (Tgl. 28 April 2022 - 27 Oktober 2022 ) | Tgl. 4 April - 30 Oktober 2022 | 225000000 | 25% | 2.6481 | 21.77 | 2.306 | Pekerjaan Bak Reservoir telah di kerjakan, Realisasi 21,77% dari rencana 26,10% (Deviasi -4,36%) |  |  | 8.994% | 750666363.6364 | 75066636.3636
2 | Kelurahan Adang | Pembangunan SPAM di Kelurahan Adang | 1500000000 | CV. Yasanto Mulia / Kuasa Direktur ; Effendi | 1379965000 | 120035000 | 8.002% | 137996500 | 1517961500 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 150 | DPKPP.690/12/AM.DAK/2022 (Tgl. 01 April - 27 Oktober 2022) 210 Hari | DPKPP.690/96/AM.DAK/2022 (Tgl. 28 April 2022 - 27 Oktober 2022 | Tgl. 4 April - 30 Oktober 2022 | 375000000 | 25% | 4.4135 | 22.01 | 3.8856 |  |  |  | 8.698% | 1254513636.3636 | 125451363.6364
3 | Desa Wakapsir Timur | Pembangunan SPAM di Desa Wakapsir Timur | 1050000000 | CV. Rivald / Kuasa Direktur ; Ida Wayan Aprilyanto Setiawan | 1008608000 | 41392000 | 3.942% | 100860800 | 1109468800 | 1050000000 | 1050000000 | 0 | 105 | DPKPP.690/13/AM.DAK/2022 (Tgl. 01 April - 27 Oktober 2022) 210 Hari | DPKPP.690/92/AM.DAK/2022 Tgl. 28 April 2022 - 27 Oktober 2022 | Tgl. 4 April - 30 Oktober 2022 | 262500000 | 25% | 3.0895 | 9.55 | 1.1802 | Pekerjaan Bak reserovir masih dalam proses pekerjaan, pipa sudah di gudang, SR dalam Perakitan , Realisasi 9,55%, Rencana 24,00 (Deviasi - 14,45%) |  |  | 4.104% | 916916363.6364 | 91691636.3636
4 | Desa Motongbang | Pembangunan SPAM di Desa Motongbang | 1240000000 | CV. Alpha et Omega / Kuasa Direktur; Anisah Salomons | 1091189000 | 148811000 | 12% | 109118900 | 1200307900 | 1240000000 | 1200307900 | 39692100 | 144 | DPKPP.690/14/AM.DAK/2022 (Tgl. 01 April - 27 Oktober 2022) 210 Hari | DPKPP.690/93/AM.DAK/2022 (Tgl. 28 April 2022 - 27 Oktober 2022 ) | Tgl. 4 April - 30 Oktober 2022 | 300076975 | 25% | 3.5317 | 2.17 | 0.30655 | Pekerjaan Bak reservoir masih dalam Proses Pekerjaan, Realisasi 2,17% dari rencana 6,51% (Deviasi - 4,34%) | 2.001% | 24811000 | 13.64% | 991990000 | 99199000
5 | Desa Kopidil | Peningkatan SPAM di Desa Kopidil | 477092600 | CV. Rivald / Kuasa Direktur ; Ida Wayan Aprilyanto Setiawan | 438424000 | 38668600 | 8.105% | 43842400 | 482266400 | 477092600 | 477092500 | 100 | 92 | DPKPP.690/15/AM.DAK/2022 (Tgl. 01 April - 27 Oktober 2022) 210 Hari | DPKPP.690/90/AM.DAK/2022 (Tgl. 28 April 2022 - 27 Oktober 2022 ) | Tgl. 4 April - 30 Oktober 2022 | 119273125 | 25% | 1.4038 | 17.42 | 0.97814 | Pekerjaan Reservoir dan ,Pekerjaan Mobilisasi 17,42 % dari rencana 8, 88 % (deviasi + 8,54%) |  |  | 8.82% | 398567272.7273 | 39856727.2727
6 | Desa Kailesa | Pembangunan SPAM di Desa Kailesa | 1250000000 | CV. Dwi Tama/ Kuasa Direktur; Thi Au Tek | 1161322000 | 88678000 | 7.094% | 116132200 | 1277454200 | 1250000000 | 1250000000 | 0 | 125 | DPKPP.690/16/AM.DAK/2022 (Tgl. 01 April - 27 Oktober 2022) 210 Hari | DPKPP.690/91/AM.DAK/2022 (Tgl. 28 April 2022 - 27 Oktober 2022 ) | Tgl. 4 April - 30 Oktober 2022 | 312500000 | 25% | 3.6779 | 0.61 | 0.089741 | Pekerjaan Mobilisasai Material, Pekerjaan Mobilisasi 0,61 % dari rencana 4,46% (deviasi - 4,05%) |  |  | 7.636% | 1055747272.7273 | 105574727.2727
7 | Desa Likwatang | Pembangunan SPAM di Desa Likwatang | 1000000000 | CV. Alpha et Omega / Kuasa Direktur; Anisah Salomons | 907767000 | 92233000 | 9.223% | 90776700 | 998543700 | 1000000000 | 998543700 | 1456300 | 100 | DPKPP.690/17/AM.DAK/2022 (Tgl. 01 April - 27 Oktober 2022) 210 Hari | DPKPP.690/95/AM.DAK/2022 (Tgl. 28 April 2022 - 27 Oktober 2022 ) | Tgl. 4 April - 30 Oktober 2022 | 249635925 | 25% | 2.9381 | 0 | 0 | Belum ada Pekerjaan di lokasi, Realisasi 0 % dari rencana 5,17 % (Deviasi -5,17%) | -0.7767% |  | 10.16% | 825242727.2727 | 82524272.7273
8 | Desa Talwai | Pembangunan SPAM di Desa Talwai |  | CV. MahaRani/Kuasa Direktur; Aisyah Bahweres | 837006000 | 100494000 | 10.72% | 83700600 | 920706600 | 937500000 | 920706600 | 16793400 | 94 | DPKPP.690/69/AM.DAK/2022 (Tgl. 13 April - 08 November 2022) 210 Hari | DPKPP.690/97/AM.DAK/2022 (Tgl. 28 April 2022 - 08 November 2022 ) | Tgl. 4 April - 30 Oktober 2022 | 230176650 | 25% | 2.709 | 0.81 | 0.087773 |  | 0.7194% | 6744000 | 12.01%
TOTAL A | [9 empty] | 8354592600 | 8296650700 | 57941900 | 900 |  |  |  | 2074162675 |  | 24.4115
B | Jasa Konsultasi Pembangunan / Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
1 | Paket I | Desa Kailesa, Desa Kopidil | 900000000 | CV. Sahwana | 825733000 | 74267000 | 8.252% | 82573300 | 908306300 | 900000000 | 50000000 | 850000000 |  | DPKPP.690/75/AM.DAK/2022. Tanggal 22 APRIL 2022 |  | Tgl. 4 April - 30 Oktober 2022 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OM ENTO |  |  | 8.994% | 750666363.6364 | 75066636.3636
2 | Paket 2 | Desa Wakapsit Timur, Desa Motombang | 1500000000 | PT. Kencana Adya Daniswara | 1379965000 | 120035000 | 8.002% | 137996500 | 1517961500 | 1500000000 | 50000000 | 1450000000 |  | DPKPP.690/76/AM.DAK/2022. Tanggal 22 APRIL 2022 |  | Tgl. 4 April - 30 Oktober 2022 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OM YAN |  |  | 8.698% | 1254513636.3636 | 125451363.6364
3 | Paket 3 | Desa Silaipui, Desa Likwatang | 1050000000 | PT. Kencana Adya Daniswara | 1008608000 | 41392000 | 3.942% | 100860800 | 1109468800 | 1050000000 | 50000000 | 1000000000 |  | DPKPP.690/77/AM.DAK/2022. Tanggal 22 APRIL 2022 |  | Tgl. 4 April - 30 Oktober 2022 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OM YAN |  |  | 4.104% | 916916363.6364 | 91691636.3636
4 | Paket 4 | Desa Talwai, Kelurahan Adang | 1240000000 | CV. Alam Kreatif Consultan | 1091189000 | 148811000 | 12% | 109118900 | 1200307900 | 1240000000 | 50000000 | 1190000000 |  | DPKPP.690/78/AM.DAK/2022. Tanggal 22 APRIL 2022 |  | Tgl. 4 April - 30 Oktober 2022 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OM DEMRIS | 12% | 148811000 | 13.64% | 991990000 | 99199000
TOTAL B | [9 empty] | 14982092600 | 200000000 | 4566191600 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL A + B | [9 empty] | 8496650700 | [5 empty] | 2074162675 |  | 24.4115

## sanitasi agustus (hidden)
LAPORAN KEGIATAN BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG SANITASI (DAK) | [16 empty] | 10% | #REF!
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. ALOR
TAHUN ANGGARAN 2022
| No | URAIAN (Program, Kegiatan dan Paket Pekerjaan) | LOKASI | Kapasitas / Volume |  | HARGA SATUAN | PELAKSANA | NO KONTRAK | NILAI KONTRAK (Rp) | NILAI ADENDUM (Rp) | REALISASI KEUANGAN |  |  | PROGRES FISIK |  | KET
[11 empty] | (Rp) | % | Bobot | % | Bobot
| A | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Perukiman Kumuh Pada daerah Kab/Kota
1.1. Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar kawasan Permukiman Kumuh
Dengan Luas dibawah 10 Ha
BELANJA OPERASI
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
DAK Reguler
| 1 | Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK, Desa Purnama | Desa Purnama | 50 | Unit |  | KSM. SINAR DESA PURNAMA | DPKPP.645/16/SAN/2022 | 350000000 |  | 87500000 | 25 | 1.693 | 35.1 | 2.377
| 2 | Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK, Desa Pido | Desa Pido | 50 | Unit |  | KSM. HARAPAN BARU DESA PIDO | DPKPP.645/14/SAN/2022 | 350000000 |  | 87500000 | 25 | 1.693 | 37.4 | 2.5328
| 3 | Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK, Desa Nailang | Desa Nailang | 50 | Unit |  | KSM. SEHATI | DPKPP.645/15/SAN/2022 | 350000000 |  | 87500000 | 25 | 1.693 | 38.52 | 2.6086
| 4 | Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK, Desa Lella | Desa Lella | 60 | Unit |  | KSM. BERSERI DESA LELLA | DPKPP.645/12/SAN/2022 | 420000000 |  | 105000000 | 25 | 2.0317 | 34.2 | 2.7793
| 5 | Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK, Desa Silaipui | Desa Silaipui | 56 | Unit |  | KSM. SIMITASAMA DESA SILAIPUI | DPKPP.645/13/SAN/2022 | 392000000 |  | 98000000 | 25 | 1.8962 | 36.58 | 2.7745
| 6 | Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK, Desa Taman Mataru | Desa Taman Mataru | 55 | Unit |  | KSM. LOMLENG TAMAN MATARU | DPKPP.645/11/SAN/2022 | 385000000 |  | 96250000 | 25 | 1.8623 | 40.25 | 2.9984
| 7 | Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK, Desa Kuifana | Desa Kuifana | 50 | Unit |  | KSM. PIY NAGANI | DPKPP.645/8/SAN/2022 | 350000000 |  | 87500000 | 25 | 1.693 | 38.25 | 2.5904
| 8 | Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK, Desa Wakapsir Timur | Desa Wakapsir Timur | 56 | Unit |  | KSM. NUGARIELING | DPKPP.645/9/SAN/2022 | 392000000 |  | 98000000 | 25 | 1.8962 | 35.25 | 2.6737
| 9 | Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK, Desa Orgen | Desa Orgen | 54 | Unit |  | KSM. NUSANTARA | DPKPP.645/10/SAN/2022 | 378000000 |  | 94500000 | 25 | 1.8285 | 40.1 | 2.9329
| 10 | Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK, Desa Kalondama | Desa Kalondama | 50 | Unit |  | KSM. PIRANG MANG MANY DESA KALONDAMA | DPKPP.645/7/SAN/2022 | 350000000 |  | 87500000 | 25 | 1.693 | 40.2 | 2.7224
| 11 | Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK, Desa Dulolong | Desa Dulolong | 67 | Unit |  | KSM. PERINTIS DESA DULOLONG | DPKPP.645/17/SAN/2022 | 469000000 |  | 117250000 | 25 | 2.2687 | 35.07 | 3.1825
| 12 | Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK, Desa Manetwati | Desa manetwati | 52 | Unit |  | KSM. HOMKANG DESA MANETWATI | DPKPP.645/18/SAN/2022 | 364000000 |  | 91000000 | 25 | 1.7608 | 38.05 | 2.6799
| 13 | Pembangunan IPAL Kombinasi MCK di pasar kadelang | Kel. Kalabahi Timur | 1 | Paket |  | CV. SUMBA RAYA ABADI | DPKPP.645/9/SAN.DAK/2022 | 618208600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| J U M L A H | [7 empty] | 5168208600
Kepala Bidang Kawasan Permukiman
JEMI P. PLAITUKA, SP
Nip. 19800509201001 2 013

## LAP. SPAM 2024
LAPORAN KEGIATAN BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG AIR MINUM (DAK) | [19 empty] | 10% | #REF!
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. ALOR
TAHUN ANGGARAN 2024
Keadaan : 13 Januari 2025
No | Nama Paket | Lokasi | Penyedia | Nilai Kontrak | Sisa Tender | % Sisa | 10% dari nilai Kontrak | Nilai Addendum (RP) | Sisa Adendum | JUMLAH SR | No & TGL Kontrak | No & TGL Addendum | Tanggal Kontrak | Realisasi Keuangan |  |  | Progres Fisik |  | PHO |  |  |  | Nilai Fisik | Nilai PPN
[14 empty] | Rp | % | Bobot | % | Bobot
A. | Pembangunan / Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
1 | Pembangunan SPAM JP di Kelurahan Moru | Kel. Moru, Kec.Alor Barat Daya | CV. RADITH JAGUAR/KUASA DIREKTUR: CHRISTIN MEILIEN TENKO |  |  |  |  | 1270000000 |  | 127 | DPKPP.690/63/DAK/2024, 26 APRIL 2024 | DPKPP.690/147/DAK/2024, 28 MEI 2024 |  | 1130300000 | 90% | 11.8924 | 90% | 12.026 | - |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
2 | Pembangunan SPAM JP di Desa Merdeka | Desa Merdeka, Kec. Pantar Timur | CV. PRICYLIA JAYA/KUASA DIREKTUR: THI AU TEK |  |  |  |  | 1320000000 |  | 120 | DPKPP.690/67/DAK/2024, 26 APRIL 2024 | DPKPP.690/148/DAK/2024, 28 MEI 2024 |  | 1122000000 | 90% | 11.8051 | 90% | 12.4995 | - |  | 0.87 | #DIV/0! | 0 | 0
3 | Pembangunan SPAM JP di Desa Tanglapui | Desa Tanglapui, Kec. Alor Timur | CV. PRICYLIA JAYA/KUASA DIREKTUR: THI AU TEK |  |  |  |  | 1200000000 |  | 144 | DPKPP.690/55/DAK/2024, 26 APRIL 2024 | DPKPP.690/145/DAK/2024, 28 MEI 2024 |  | 1140000000 | 95% | 11.9944 | 95% | 11.9944 | - |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
4 | Pembangunan SPAM JP di Desa Luba | Desa Luba, Kec. Lembur | CV. RADITH JAGUAR/KUASA DIREKTUR: CHRISTIN MEILIEN TENKO |  |  |  |  | 1000000000 |  | 100 | DPKPP.690/59/DAK/2024, 26 APRIL 2024 | DPKPP.690/146/DAK/2024, 28 MEI 2024 |  | 850000000 | 90% | 8.9432 | 90% | 9.4693 | - | 1.08 | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0
5 | Perluasan SPAM JP di Desa Lefokisu | Desa Lefokisu, Kec. Alor Barat Laut | CV. KARUNIA ANUGERAH/KUASA DIREKTUR: BUDHI SETIAWAN WIANTO |  |  |  |  | 600000000 |  | 81 | DPKPP.690/75/DAK/2024, 26 APRIL 2024 | DPKPP.690/150/DAK/2024, 28 MEI 2024 |  | 600000000 | 100% | 6.3129 | 100% | 6.3129 | DPKPP.690/242/DAK/2024, 28 November 2024 |  | 4.69 | #DIV/0! | 0 | 0
6 | Perluasan SPAM JP di Desa Alila | Desa Alila, Kec. Alor Barat Laut | CV. KARUNIA ANUGERAH/KUASA DIREKTUR: BUDHI SETIAWAN WIANTO |  |  |  |  | 515000000 |  | 134 | DPKPP.690/71/DAK/2024, 26 APRIL 2024 | DPKPP.690/149/DAK/2024, 28 MEI 2024 |  | 515000000 | 100% | 5.4185 | 100% | 5.4185 | DPKPP.690/217/DAK/2024, 13 November 2024 | 4.5 |  | #DIV/0! | 0 | 0
7 | Pembangunan SPAM JP di Desa Langkuru | Desa Langkuru, Kec. Pureman | CV.TIRTHA UTAMA JAYA/KUASA DIREKTUR: ABDUL AHMAD MINTA |  |  |  |  | 700000000 |  | 70 | DPKPP.690/110/DAK/2024, 15 MEI 2024 | DPKPP.690/152/DAK/2024, 28 MEI 2024 |  | 665000000 | 95% | 6.9968 | 95% | 6.9968 | - | -10% |  | #DIV/0! | 0 | 0
8 | Perluasan SPAM JP di Desa Kopidil | Desa Kopidil, Kec. Kabola | CV. INTAN BARU/DIREKTUR: GUNTUR ARDYANSYAH, ST |  |  |  |  | 370000000 |  | 91 | DPKPP.690/113/DAK/2024, 15 MEI 2024 | DPKPP.690/156/DAK/2024, 28 MEI 2024 |  | 370000000 | 100% | 3.8929 | 100% | 3.8929 | DPKPP.690/232/DAK/2024, 22 November 2024 | 3.43
9 | Perluasan SPAM JP di Desa Wakapsir | Desa Wakapsir, Kec. ABAD Selatan | CV. HARAPAN/DIREKTUR: ZAKHARIAS HANGGE |  |  |  |  | 660000000 |  | 132 | DPKPP.690/112/DAK/2024, 15 MEI 2024 | DPKPP.690/154/DAK/2024, 28 MEI 2024 |  | 660000000 | 100% | 6.9442 | 100% | 6.9442 | DPKPP.690/202/DAK/2024, 06 November 2024
10 | Perluasan SPAM JP di Desa Sidabui | Desa Sidabui, Kec. Alor Selatan | CV.TIRTHA UTAMA JAYA/KUASA DIREKTUR: ABDUL AHMAD MINTA |  |  |  |  | 420000000 |  | 64 | DPKPP.690/109/DAK/2024, 15 MEI 2024 | DPKPP.690/151/DAK/2024, 28 MEI 2024 |  | 357000000 | 90% | 3.7562 | 90% | 3.9771 | -
11 | Peningkatan SPAM JP di Desa Welai Selatan | Desa Welai Selatan, Kec. Alor Tengah Utara | CV. RIVALD/KUASA DIREKTUR: IDA WAYAN APRILYANTO SETIAWAN |  |  |  |  | 1200000000 |  | 185 | DPKPP.690/111/DAK/2024, 15 MEI 2024 | DPKPP.690/153/DAK/2024, 28 MEI 2024 |  | 1020000000 | 90% | 10.7319 | 90% | 11.3632 | - |  | 2.28
TOTAL A | [7 empty] | 9255000000 | 0 | 1248 |  |  |  | 8429300000 |  | 88.6884 |  | 90.8947
B | Jasa Konsultasi Pembangunan / Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan | [18 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Jasa Konsultansi Pengawasan SPAM DAK Paket 1 | Kelurahan Moru dan Desa Wakapsir | CV.PRIMA TEKNIK CONSULTANT/DEMRIS Y. FALLO, A.Md (Kepala Perwakilan) |  |  |  |  | 49976640 |  |  | DPKPP.690/96.c/DAK/2024. Tanggal 08 Mei 2024 |  |  | 47477808 | 95% | 0.49953 | 95% | 0.49953
2 | Jasa Konsultansi Pengawasan SPAM DAK Paket 2 | Desa Luba dan Desa Merdeka | CV. ASA BHUMI CAKRA/Kepala Perwakilan: MARCH LANGKOLA, ST |  |  |  |  | 49750200 |  |  | DPKPP.690/171/DAK/2024. Tanggal 04 Juli 2024 |  |  | 47262690 | 95% | 0.49727 | 95% | 0.49727
3 | Jasa Konsultansi Pengawasan SPAM DAK Paket 3 | Desa Tanglapui dan Desa Langkuru | PT. INDOTEC TIGA PUTRA/LIKTAU P. ATALEHI, ST (Kepala Perwakilan) |  |  |  |  | 49885025.04 |  |  | DPKPP.690/114.b/DAK/2024. Tanggal 16 Mei 2024 |  |  | 47390774 | 95% | 0.49862 | 95% | 0.49862 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
4 | Jasa Konsultansi Pengawasan SPAM DAK Paket 4 | Desa Welai Selatan dan Desa Sidabui | PT. DWIPA MITRA KONSULTAN/AGUS PRIYANTO PLAITUKA (Kepala Perwakilan) |  |  |  |  | 49839000 |  |  | DPKPP.690/96.d/DAK/2024. Tanggal 08 Mei 2024 |  |  | 47347050 | 95% | 0.49816 | 95% | 0.49816 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
5 | Jasa Konsultansi Pengawasan SPAM DAK Paket 5 | Desa Lefokisu, Desa Alila dan Desa Kopidil | CV. ALAM KREATIF CONSULTAN/PETRUS BERI LEDANG, A.Md (Kepala Perwakilan) |  |  |  |  | 49950000 |  |  | DPKPP.690/142/DAK/2024. Tanggal 28 Mei 2024 |  |  | 49950000 | 100% | 0.52555 | 100% | 0.52555 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0
TOTAL B | [7 empty] | 249400865.04 | 0 |  |  |  |  | 239428322 |  | 2.5191 |  | 2.5191
| TOTAL A + B | [6 empty] | 9504400865.04 | [5 empty] | 8668728322 |  | 91.2075 |  | 93.4139 |  | 0% | #REF! | #DIV/0! | 0 | 0
Kalabahi, 13 Januari 2025
Kepala Bidang Kawasan Permukiman,
Jemi Polikarpus Plaituka, SP
NIP. 19800509201001 1 013